## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos - Clinica Veterinaria Pucara
ID | Riesgo identificado | Tipo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategia de Mitigación | Responsable | Estado
R1 | Retrasos en la recolección de requerimientos por falta de disponibilidad del cliente | Comunicación | Media | Alta | Alta | Planificar reuniones con anticipación y mantener comunicación vía correo | Saúl Ávila | Abierto
R2 | Cambios de requerimientos durante el desarrollo | Alcance | Alta | Media | Alta | Documentar cambios y aplicar control de versiones; validar en reuniones semanales | Saúl Ávila | Abierto
R3 | Falta de tiempo del equipo debido a carga académica/laboral | Recurso humano | Alta | Alta | Alta | Reorganizar tareas y priorizar por entregables críticos | Mario Garrido / Saúl Ávila | Abierto
R4 | Errores en la base de datos o pérdida de información | Técnico | Media | Alta | Alta | Implementar respaldos automáticos semanales y pruebas de restauración | Mario Garrido | Abierto
R5 | Fallas en la integración del frontend y backend | Técnico | Media | Media | Media | Realizar pruebas de integración por sprint | Mario Garrido | Abierto
R6 | Baja disponibilidad del cliente para validaciones | Comunicación | Alta | Media | Alta | Establecer calendario de validaciones desde el inicio | Saúl Ávila | Abierto
R7 | Dificultades técnicas con librerías o dependencias (Node.js / MySQL) | Técnico | Media | Media | Media | Usar versiones estables y mantener documentación actualizada | Mario Garrido | Abierto
R8 | Pérdida de avance por problemas con el repositorio o GitHub | Técnico | Media | Alta | Alta | Respaldar el repositorio semanalmente en almacenamiento externo | Mario Garrido | Abierto
R9 | Riesgo de no cumplir los plazos de documentación | Gestión | Media | Alta | Alta | Asignar tiempos específicos en el Gantt y trabajar en paralelo con desarrollo | Saúl Ávila | Abierto
R10 | Dificultad en la presentación o defensa del proyecto | Operacional | Media | Media | Media | Ensayar presentación y dividir exposición por roles | Equipo completo | Abierto