## Hoja1
CRONOGRAMA POR SPRINTS
SPRINT 1 – BASE DEL SISTEMA
ID HU | Tarea técnica | Responsable | Estado
HU-12 | Implementar Login | Mario | Done
HU-04 | Formularios de Pacientes | Mario | Done
HU-01 | Agenda básica (estructura) | Mario | Done
— | Preparación de ambiente | Mario | Done
— | Levantamiento de requerimientos | Saúl | Done
— | Diseño de arquitectura | Mario | Done
— | Modelo BD | Mario | Done
— | Documentación inicial | Saúl | Done
SPRINT 2 – GESTIÓN INTERNA
ID HU | Tarea técnica | Responsable | Estado
HU-10 | Configuración de horarios | Mario | Done
HU-09 | Gestión usuarios / roles | Mario | Done
HU-05 | Backend ficha clínica | Mario | Done
— | Reunión con cliente | Saúl | Done
— | Rediseño backend | Mario | Done
— | Integración BD | Mario | Done
— | UI inicial | Mario | Done
SPRINT 3 – CLÍNICA DIGITAL
ID HU | Tarea técnica | Responsable | Estado
HU-06 | Certificados PDF | Mario | Done
HU-07 | Módulo Recetas | Mario | Done
HU-08 | Subida de archivos | Mario | Done
— | Integración FE/BE | Mario | Done
— | Pruebas funcionales parciales | Saúl | Done
SPRINT 4 – CIERRE TÉCNICO
ID HU | Tarea técnica | Responsable | Estado
HU-11 | Reportes | Mario | Done
— | Sistema de notificaciones | Mario | Done
— | Panel administrativo | Mario | Done
— | Pruebas finales | Saúl | Done
— | Documentación final | Saúl | En curso