Acta de Constitución del Proyecto

Información del Proyecto

- Título del proyecto: Sitio web Responsive para Veterinaria Pucará

- Fecha de elaboración: 11/08/2025

- Organización: Duoc UC

- Patrocinador: Duoc UC

- Gerente del proyecto: Fabian Alcantara

- Equipo de Proyecto: Mario Garrido, Saúl Ávila

- Partes interesadas clave: Duoc UC, Clinica Veterinaria Pucara

Propósito y justificación

El propósito del proyecto “Sitio Web Responsive para Clínica Veterinaria Pucará” es desarrollar una plataforma web integral que permita optimizar la gestión clínica y administrativa de la organización.

El sistema busca centralizar la información de pacientes, propietarios y atenciones veterinarias, así como automatizar procesos internos relacionados con la agenda de citas, emisión de certificados y administración de fichas clínicas.

Además, se busca ofrecer una experiencia digital moderna, segura y accesible, contribuyendo a una atención más eficiente y profesional.

Actualmente, la Clínica Veterinaria Pucará realiza gran parte de su gestión mediante planillas Excel y procesos manuales, lo que genera duplicidad de información, errores de registro y demoras en la atención.

Las soluciones comerciales existentes en el mercado resultan costosas y poco adaptadas a las necesidades de una clínica de tamaño medio.

Por ello, este proyecto representa una alternativa viable, personalizada y sostenible, que mejora la trazabilidad de los datos, la organización interna y la satisfacción del cliente.

Su implementación permitirá reducir en un 80% la dependencia de planillas, incrementar la eficiencia administrativa y fortalecer la calidad del servicio.

Descripción del proyecto y entregables

El proyecto “Sitio Web Responsive para Clínica Veterinaria Pucará” consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web que optimiza la gestión administrativa y clínica de la organización.
El sistema permitirá centralizar la información de pacientes, propietarios, atenciones médicas y documentos asociados, eliminando la necesidad de utilizar planillas dispersas.

El desarrollo se realizará bajo una metodología ágil Scrum adaptada, permitiendo trabajar por etapas (sprints) con entregas parciales revisadas junto al cliente.
El sistema estará compuesto por módulos principales:

- Gestión de pacientes y fichas clínicas.

- Agenda de citas médicas con horarios configurables.

- Generación automática de certificados, recetas y presupuestos.

- Panel administrativo para la gestión de usuarios y reportes.

El resultado esperado es una plataforma funcional, intuitiva y segura, que mejore los procesos internos, reduzca tiempos administrativos y potencie la atención al cliente de la clínica veterinaria.

Entregables del Proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se generarán los siguientes productos y documentos finales:

1. Documentación del Proyecto

- Acta de constitución del proyecto.

- Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Diseño de arquitectura y base de datos (diagramas ER y UML).

- Manual técnico (instalación, configuración y mantenimiento).

- Manual de usuario.

- Informe final del proyecto APT.

2. Producto de Software

- Sistema web responsive totalmente funcional, con los módulos:

- Fichas clínicas digitales.

- Agenda de citas y gestión de horarios.

- Generación automática de certificados y recetas.

- Panel administrativo con control de usuarios.

3. Evidencias de Validación

- Plan y resultados de pruebas (unitarias, integración y aceptación).

- Validación funcional con la Clínica Veterinaria Pucará.

- Acta de entrega y conformidad del cliente.

4. Presentación Final

- Exposición del proyecto APT ante el comité evaluador.

- Entrega del sistema en ambiente de prueba y documentación .

Objetivos

Desarrollar e implementar un sistema web responsive para la Clínica Veterinaria Pucará que centralice la información clínica y administrativa, optimice la gestión interna y mejore la experiencia del cliente mediante una plataforma moderna, segura y adaptable a dispositivos.

Métricas de éxito

- Alcance: El sistema debe integrar, como mínimo, los módulos de fichas clínicas, agenda de citas y generación de certificados.

- Tiempo: Proyecto desarrollado y documentado completamente dentro del periodo de cinco meses (agosto–diciembre 2025).

- Costo: Utilización exclusiva de herramientas y tecnologías gratuitas o de código abierto (Node.js, MySQL, etc).

- Calidad: Cumplimiento de al menos un 90% de los requerimientos funcionales definidos, validados por el cliente en pruebas de aceptación.

Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura del sistema y la base de datos que soporte la gestión de fichas clínicas y citas médicas.

- Métrica: Base de datos funcional y documentada con modelo E-R y diccionario de datos aprobado en la segunda revisión técnica.

- Implementar los módulos funcionales principales, incluyendo gestión de pacientes, agenda y certificados.

- Métrica: Los módulos deben ser operativos y accesibles desde PC , con un mínimo del 95% de disponibilidad en entorno de prueba.

- Optimizar los procesos administrativos mediante la digitalización de la información.

- Métrica: Reducción del uso de planillas Excel en al menos 80%, comprobada mediante validación del cliente.

- Asegurar la calidad y seguridad del sistema mediante pruebas de validación, autenticación y protección de datos.

- Métrica: Cero vulnerabilidades críticas detectadas en las pruebas finales de aceptación.

- Documentar el desarrollo del sistema y capacitar al personal de la clínica para su correcto uso.

- Métrica: Entrega de manual técnico y manual de usuario validados, y al menos una sesión de capacitación realizada con el cliente.

Alcance

El proyecto “Sitio Web Responsive para Clínica Veterinaria Pucará” contempla el diseño, desarrollo, implementación y validación de un sistema web destinado a optimizar la gestión administrativa y clínica de la organización.
El desarrollo se realizará bajo una arquitectura modular y escalable, permitiendo futuras ampliaciones según las necesidades del cliente.

Incluye:

- Módulo de fichas clínicas digitales: Registro, actualización y consulta del historial médico de cada paciente, vinculado a su propietario.

- Módulo de agenda médica: Gestión de citas y horarios de atención, con posibilidad de reprogramar o cancelar.

- Módulo de generación automática de documentos: Emisión de certificados veterinarios, recetas médicas y presupuestos.

- Módulo administrativo: Creación y gestión de usuarios con diferentes roles (administrador, veterinario, asistente).

- Diseño web responsive: Adaptación completa para uso en computadores, tablets y dispositivos móviles.

- Base de datos centralizada: Estructura relacional en MySQL que almacena toda la información clínica y administrativa.

- Documentación técnica y de usuario: Manuales detallados sobre instalación, uso y mantenimiento del sistema.

- Validación y pruebas finales: Ejecución de pruebas funcionales y de aceptación junto al cliente.

No incluye:

- Integración con sistemas externos de pago o facturación electrónica.

- Implementación de notificaciones por correo o SMS.

- Hospedaje en servidores productivos o mantenimiento posterior al cierre del proyecto.

- Desarrollo de aplicación móvil nativa (Android/iOS).

Cronograma preliminar y hitos

El desarrollo del proyecto “Sitio Web Responsive para Clínica Veterinaria Pucará” se ejecutará entre el 11 de agosto y el 1 de diciembre de 2025, siguiendo la metodología ágil Scrum adaptada, con entregas parciales y revisiones periódicas junto al cliente y docente guía.

A continuación, se detallan los principales hitos y entregables tentativos:

| Hito | Descripción | Fecha estimada |
| --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | Reunión de kickoff, levantamiento de requerimientos y definición del alcance. | 11 de agosto de 2025 |
| Diseño aprobado | Validación del modelo de base de datos, arquitectura del sistema y diseño de interfaz. | 1 de septiembre de 2025 |
| Implementación terminada | Desarrollo completo de los módulos de fichas clínicas, agenda y certificados. | 20 de octubre de 2025 |
| Pruebas completadas | Ejecución de pruebas funcionales, de integración y validación con el cliente. | 10 de noviembre de 2025 |
| Cierre del proyecto | Entrega final del sistema, documentación técnica, manuales y presentación APT. | 1 de diciembre de 2025 |

Presupuesto estimado

El proyecto “Sitio Web Responsive para Clínica Veterinaria Pucará” se desarrollará utilizando recursos propios y tecnologías de código abierto, lo que permite reducir significativamente los costos asociados a licencias de software.

El presupuesto estimado considera principalmente el tiempo de trabajo de los integrantes, recursos computacionales, conectividad y materiales asociados a la documentación y presentación final.

| Categoría | Detalle | Costo estimado (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | Trabajo de desarrollo, diseño, documentación y pruebas (Saúl Ávila y Mario Garrido). Se estima una dedicación total de 500 horas de trabajo conjunto valoradas a $5.000/hora. | $2.500.000 |
| Equipamiento y Hardware | Uso de computadores personales y dispositivos móviles para pruebas (sin costo adicional). | $0 |
| Software y Licencias | Tecnologías utilizadas (Node.js, MySQL, Visual Studio Code, GitHub) son de uso gratuito. | $0 |
| Conectividad y Energía | Consumo de internet y electricidad estimado durante el desarrollo y reuniones virtuales. | $100.000 |
| Documentación y Presentación | Impresiones, encuadernación, almacenamiento digital y presentación final del proyecto. | $30.000 |
| Total Estimado del Proyecto |  | $2.630.000 CLP |

El costo total estimado del proyecto asciende a $2.630.000 CLP, considerado como un valor de referencia que refleja el esfuerzo y los recursos invertidos en el desarrollo.

No se contemplan gastos por licencias, servidores ni soporte posterior, dado que el sistema se implementará en un entorno local de pruebas y forma parte de un proyecto académico.

Premisas y restricciones

Premisas

- El cliente (Clínica Veterinaria Pucará) entregará información oportuna sobre sus procesos y requerimientos.

- Los integrantes del equipo contarán con disponibilidad semanal para cumplir las actividades planificadas.

- El desarrollo se realizará en entorno local (localhost) utilizando herramientas gratuitas: Node.js, EJS, y MySQL.

- Las revisiones de avance se efectuarán periódicamente con el docente guía para mantener la alineación del proyecto.

- Los datos utilizados en pruebas serán simulados, garantizando la confidencialidad y privacidad de la información real.

Restricciones

- El proyecto debe completarse en un periodo académico limitado (agosto–diciembre 2025).

- No se dispone de presupuesto para contratar servicios externos o licencias de software privativo.

- La infraestructura de pruebas dependerá de los equipos personales de los desarrolladores.

- No se contempla soporte post-implementación una vez finalizado el periodo APT.

- Las modificaciones al alcance después de la validación del diseño requerirán aprobación del docente guía y del cliente.

Riesgos iniciales

| Riesgo identificado | Impacto potencial | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Retrasos en la entrega de información por parte del cliente | Demoras en el análisis de requerimientos y desarrollo. | Planificar reuniones semanales de control y mantener comunicación directa vía correo o mensajería. |
| Fallos técnicos en la configuración del entorno (Node.js, MySQL) | Retraso en la implementación y pruebas. | Documentar el proceso de instalación y mantener respaldos del entorno funcional. |
| Sobrecarga de tareas o falta de tiempo del equipo | Disminución de la calidad del código o entregas fuera de plazo. | Redistribuir actividades y aplicar priorización de tareas según criticidad (Scrum). |
| Cambios en los requerimientos durante el desarrollo | Re-trabajo y posibles inconsistencias en el sistema. | Definir un control de cambios formal y validar cada modificación con el cliente y docente guía. |
| Falta de experiencia técnica en algunos componentes | Problemas de integración o errores en el código. | Investigar documentación oficial y realizar pruebas aisladas antes de la integración final. |

Roles y responsabilidades

| Rol | Nombre / Cargo | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador / Cliente | Representante Clínica Veterinaria Pucará | Proveer requerimientos, validar avances, aprobar entregables finales. |
| Docente Guía | Fabian Alcantara | Supervisar el desarrollo del proyecto, orientar técnicamente y evaluar avances según criterios APT. |
| Project Manager (PM) | Saúl Ávila | Planificar y coordinar actividades, gestionar cronograma, comunicación con cliente y control de calidad. |
| Desarrollador Principal | Mario Garrido | Implementar el sistema backend y frontend, realizar pruebas y documentar código. |
| Usuario Final | Personal de la Clínica | Participar en la validación del sistema, pruebas de aceptación y retroalimentación. |

Firmas

El presente documento corresponde al Acta de Constitución del Proyecto y ha sido revisado y aprobado por las partes involucradas en el desarrollo del proyecto “Sitio Web Responsive para Clínica Veterinaria Pucará”.