## Matriz RACI basada en EDT
Matriz RACI - Sitio Web Responsive para Clínica Veterinaria Pucará
Actividad | Saúl Ávila (PM) | Mario Garrido (Desarrollador) | Fabian Alcantara (Docente Guía) | Representante Clínica Pucará (Cliente) | Leyenda RACI
1.1 Acta de constitución | R | I | A | C | Responsable
1.2 Matriz RACI | R | C | A | I | Aprueba
1.3 Levantamiento de requerimientos | R | C | I | A | Consultado
1.4 Kick-off | R | C | A | A | Informado
1.5 Análisis de mercado | R | C | I | A
2.1 Modelado de casos de uso | R | R | C | I
2.2 Arquitectura del sistema | C | R | A | I
2.3 Prototipos | R | R | C | I
2.4 Modelos de base de datos | C | R | A | I
2.5 Validación del diseño | R | C | A | A
3.1 Ambiente de desarrollo | C | R | I | I
3.2 Módulo 1 – Fichas clínicas | I | R | C | I
3.3 Módulo 2 – Agenda | I | R | C | I
3.4 Módulo 3 – Certificados | I | R | C | I
3.5 Módulo 4 – Usuarios | I | R | C | I
3.6 Control de versiones y documentación | R | R | A | I
4.0 Plan de pruebas | R | C | A | I
4.1 Ambiente de pruebas | C | R | I | I
4.2 Iteración 1 | R | R | C | I
4.3 Iteración 2 | R | R | C | I
4.4 Iteración 3 | R | R | C | I
4.5 Informe final de pruebas | R | C | A | I
5.1 Capacitación y entrega del sistema | R | C | A | A
5.2 Cierre del proyecto | R | C | A | A